高性能 RISC-V CPU · 工程执行手册

负责人：双发射乱序后端与最终集成实施计划

双译码、重命名、ROB、双发射、LSQ、精确异常与最终集成

| 角色 | 负责人 / 成员1 |
| --- | --- |
| 工作分支 | codex/ooo-backend-lead |
| 版本 | V1.0 · 2026-09-02 |

执行原则：你是唯一集成人。先冻结共享接口，再让两名组员从同一契约提交建立分支；只有独立验收通过的模块才能合入。

项目：盘古 MES2L676-100HP · Chisel RV32IM 双发射乱序 CPU

For agentic workers: REQUIRED SUB-SKILL: Use superpowers:subagent-driven-development (recommended) or superpowers:executing-plans to implement this plan task-by-task. Steps use checkbox (- [ ]) syntax for tracking.

Goal: 完成双译码、寄存器重命名、ROB、双发射、LSQ、精确异常和最终 SoC 集成，并把成员2与成员3的独立模块汇总成可运行 CoreMark 的 OoORv32Core。

Architecture: 新乱序核与现有 Rv32Core 并存。后端每周期接收最多两条前端指令，使用64个物理寄存器、32项ROB、两个小型发射队列乱序执行，最终严格按程序顺序每周期提交最多两条。前端、MulDiv、DCache 通过冻结接口接入，后端独立开发期间全部使用 Mock。

Tech Stack: Chisel 7.7.0、Scala 2.13.18、ScalaTest、Verilator、RV32IM_Zicsr GCC、CoreMark v1.0

Spec: docs/superpowers/specs/2026-09-02-dual-issue-ooo-contract-design.md

# Global Constraints

只修改 cpu/ooo/OooTypes.scala、cpu/ooo/backend/、cpu/ooo/OoORv32Core.scala、对应测试和最终 SoC 集成文件。

不修改成员2的 cpu/ooo/frontend/，不修改成员3的 cpu/ooo/exu/ 与 cpu/ooo/cache/。

保留现有 Rv32Core 和全部59项回归测试。

32项ROB、64个物理寄存器、双派发、双提交；MMIO和CSR必须串行化。

异常和中断只能在ROB头进入，Store只能提交后对外可见。

在成员模块合入前，后端测试必须使用 Mock 独立通过。

不在本阶段直接实现 AXI；保留 CoreBusIO 边界。

# 你负责什么

| 模块 | 内容 | 主要输入 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| OooTypes | 三人唯一共享 Bundle 与常量 | 无 | 所有人引用的固定类型 |
| Decode2 | 同时译码两条 RV32IM_Zicsr 指令 | FetchGroup | 两个 DecodedUop |
| RenameMap | 架构寄存器到物理寄存器映射 | 两条译码指令、提交释放、恢复 | 新旧物理寄存器号 |
| PhysicalRegFile | 64×32、4读2写寄存器堆 | 4个读地址、2个写端口 | 4个操作数 |
| ReorderBuffer | 32项顺序退休与精确异常 | 两条派发、执行完成、Store完成 | 两条提交、恢复请求 |
| IssueQueueA/B | 就绪跟踪和双通道选择 | 微操作、写回tag | 最多两条执行请求 |
| LoadStoreQueue | 访存顺序、Store转发、MMIO旁路 | 访存微操作、DCache响应、提交 | DCache/MMIO请求、Load写回 |
| OooBackend | 连接上述模块 | 前端指令、执行/Cache结果 | 重定向、预测更新、提交 |
| OoORv32Core | 实例化三人模块 | CoreBus、中断 | 双提交、陷阱、halt |
| SoC集成 | 在旧核和新核之间选择 | 构造参数 | 保持外设和视频模块不变 |

## Task 1: 建立契约提交和三条分支基线

Files:

Create: chisel/src/main/scala/cpu/ooo/OooTypes.scala

Test: chisel/src/test/scala/cpu/ooo/OooTypesSpec.scala

Interfaces:

Consumes: 共用接口设计文档中所有 Bundle 定义。

Produces: OooConfig、FetchGroup、FrontendRedirect、BranchPredictUpdate、MulDivRequest/Response、CacheRequest/Response。

☐ Step 1: 按设计文档逐字建立共享类型，不能改字段名或位宽。

☐ Step 2: 写 Elaborate 测试，实例化一个只把每种 Bundle 接到 IO 的 TypesHarness。

☐ Step 3: 运行：

wsl.exe -d Ubuntu -- bash -lc "cd /mnt/d/ZYNQ/smallproject/.worktrees/pango-riscv-cpu/chisel && /mnt/d/Chisel-environment/sbt/bin/sbt 'testOnly cpu.ooo.OooTypesSpec'"

预期：测试通过，Chisel 没有未连接端口。

☐ Step 4: 提交 feat(ooo): freeze shared cpu interfaces，记录提交哈希；三条开发分支都从这个哈希建立。

## Task 2: 双译码与 RV32M 控制信息

Files:

Create: chisel/src/main/scala/cpu/ooo/backend/DecodedUop.scala

Create: chisel/src/main/scala/cpu/ooo/backend/Decode2.scala

Test: chisel/src/test/scala/cpu/ooo/backend/Decode2Spec.scala

Interfaces:

Consumes: Decoupled[FetchGroup]。

Produces: Decoupled[Vec[DecodedUop]]，槽0年老，槽1年轻。

DecodedUop 必须保存 pc/inst/fetchError/predictedTaken/predictedTarget/predictorHistory/rs1/rs2/rd/immediate/control/mulDivOp。普通 RV32I 复用现有 Decoder；当 opcode=0110011 且 funct7=0000001 时产生八种 MulDivOp。

☐ Step 1: 写失败测试：同周期输入 addi x1,x0,1 和 mul x2,x1,x1，断言两个槽都合法且第二槽是 Mul。

☐ Step 2: 运行 testOnly cpu.ooo.backend.Decode2Spec，确认因为模块不存在而失败。

☐ Step 3: 用两个现有 Decoder 实例完成双译码，只在 Decode2 外层补 RV32M 识别，不修改旧 Decoder.scala。

☐ Step 4: 增加非法 funct3、Fetch fault、槽0无效时槽1不得单独前进的测试。

☐ Step 5: 专项测试通过后提交 feat(ooo): add dual rv32im decode。

## Task 3: 物理寄存器、RAT和空闲表

Files:

Create: chisel/src/main/scala/cpu/ooo/backend/PhysicalRegFile.scala

Create: chisel/src/main/scala/cpu/ooo/backend/RenameMap.scala

Create: chisel/src/main/scala/cpu/ooo/backend/FreeList.scala

Test: chisel/src/test/scala/cpu/ooo/backend/RenameSpec.scala

Interfaces:

Consumes: 两条指令的 rs1/rs2/rd/regWrite、两个提交释放物理寄存器、恢复请求、两个写回端口。

Produces: 每条指令的两个源物理号、新目的物理号、旧目的物理号和源就绪状态。

☐ Step 1: 测试初始映射 xN -> pN，空闲队列初始只包含 p32..p63。

☐ Step 2: 测试同组 RAW：槽0写 x5、槽1读 x5 时，槽1必须读槽0刚分配的新物理号。

☐ Step 3: 测试同组 WAW：两槽都写 x5，槽1旧物理号必须是槽0新物理号。

☐ Step 4: 实现双分配和双释放。x0 永远映射到 p0，不得分配新物理寄存器。

☐ Step 5: PhysicalRegFile 使用寄存器向量、4个同步流水读地址寄存器和2个写端口；同周期写后读必须旁路最新值。

☐ Step 6: 测试分支检查点恢复 RAT 和空闲队列头指针。

☐ Step 7: 运行 testOnly cpu.ooo.backend.RenameSpec 并提交 feat(ooo): add physical register renaming。

## Task 4: 32项 ROB 和双提交

Files:

Create: chisel/src/main/scala/cpu/ooo/backend/ReorderBuffer.scala

Test: chisel/src/test/scala/cpu/ooo/backend/ReorderBufferSpec.scala

Interfaces:

Consumes: 最多两条派发、两个写回完成、Store完成、分支恢复、异常信息。

Produces: 两个ROB索引、最多两条提交、提交释放的旧物理号、精确陷阱或全局恢复。

每个 ROB entry 保存：valid、complete、pc、inst、rd、newPhys、oldPhys、regWrite、store、csr、fence、exceptionValid、exceptionCause、exceptionValue、预测元数据。

☐ Step 1: 写测试：ROB空时同时分配两个索引0和1，tail前进2。

☐ Step 2: 写测试：索引1先完成、索引0未完成时不能提交。

☐ Step 3: 写测试：0和1均完成且无串行条件时同周期提交两条。

☐ Step 4: 实现环形 head/tail/count，使用额外计数器区分满和空。

☐ Step 5: 写测试：槽0是异常时不提交槽0和槽1，输出槽0精确异常；槽1异常时允许槽0先提交。

☐ Step 6: 写测试：Store只有 storeCompleted=true 才能提交；CSR/Fence在槽0提交时禁止同周期槽1提交。

☐ Step 7: 测试通过后提交 feat(ooo): add precise dual-commit reorder buffer。

## Task 5: 两个小型发射队列与执行通道A

Files:

Create: chisel/src/main/scala/cpu/ooo/backend/IssueEntry.scala

Create: chisel/src/main/scala/cpu/ooo/backend/IssueQueue.scala

Create: chisel/src/main/scala/cpu/ooo/backend/IntegerLane.scala

Test: chisel/src/test/scala/cpu/ooo/backend/IssueQueueSpec.scala

Interfaces:

Consumes: 最多两条已重命名微操作、两个写回tag、flush、执行端 ready。

Produces: Queue A 一条 ALU/Branch/CSR 请求，Queue B 一条 ALU/MulDiv/Memory 请求。

☐ Step 1: 测试操作数未就绪的项不会发射，匹配写回tag后下一周期可发射。

☐ Step 2: 测试队列选择最老就绪项，不允许年轻指令长期饿死年老指令。

☐ Step 3: 实现两个8项队列；普通ALU派到空位更多的一边，Branch/CSR固定A，MulDiv/Memory固定B。

☐ Step 4: 把 wakeup、select 和寄存器读取分级，禁止在同一周期形成 writeback -> compare -> priority -> PRF mux -> ALU 长路径。

☐ Step 5: IntegerLane 复用现有 Execute 的运算定义，输出结果、分支真实方向和目标。

☐ Step 6: 测试 flush 精确删除分支之后的项，保留更老项。

☐ Step 7: 测试通过后提交 feat(ooo): add split issue queues。

## Task 6: LSQ、Store转发和MMIO串行化

Files:

Create: chisel/src/main/scala/cpu/ooo/backend/LoadStoreQueue.scala

Create: chisel/src/main/scala/cpu/ooo/backend/MemoryRouter.scala

Test: chisel/src/test/scala/cpu/ooo/backend/LoadStoreQueueSpec.scala

Interfaces:

Consumes: Lane B 访存地址/数据、ROB年龄、提交Store许可、CacheResponse、MMIO CoreBus响应。

Produces: CacheRequest、MMIO CoreBus请求、Load写回、Store完成。

☐ Step 1: 测试 Load 在更老 Store 地址未知时等待。

☐ Step 2: 测试同地址更老 Store 已知时，从最年轻的匹配 Store 转发字节。

☐ Step 3: 测试普通 Store 在 ROB 头允许后才产生 DCache 请求。

☐ Step 4: 实现8项 Load Queue、8项 Store Queue；第一版不做内存依赖预测。

☐ Step 5: 地址落入 0x1000_0000 外设区或计时器区时绕过 DCache，并要求该微操作位于ROB头且其他访存已经排空。

☐ Step 6: 使用现有 LoadStoreUnit 完成 byte/half/word 对齐、写掩码和符号扩展。

☐ Step 7: 覆盖误对齐、总线错误和反压测试，提交 feat(ooo): add ordered load store queue。

## Task 7: 后端闭环和精确恢复

Files:

Create: chisel/src/main/scala/cpu/ooo/backend/OooBackend.scala

Create: chisel/src/test/scala/cpu/ooo/backend/FakeFrontend.scala

Create: chisel/src/test/scala/cpu/ooo/backend/FakeMulDiv.scala

Create: chisel/src/test/scala/cpu/ooo/backend/FakeDCache.scala

Test: chisel/src/test/scala/cpu/ooo/backend/OooBackendSpec.scala

Interfaces:

Consumes: Fake Frontend 指令、Fake MulDiv/DCache响应、中断。

Produces: Frontend redirect/update、双提交 trace、精确 trap。

☐ Step 1: 用 FakeFrontend 注入独立ALU程序，验证至少出现一次同周期双提交。

☐ Step 2: 注入 RAW、WAW、WAR 组合，核对最终架构寄存器结果。

☐ Step 3: 注入预测错误分支，验证年轻指令不提交、RAT恢复、正确目标重新取指。

☐ Step 4: 注入非法指令、ECALL、EBREAK、访存错误和计时器中断，验证精确PC和cause。

☐ Step 5: CSR、MRET、Fence 和 MMIO 设为串行微操作，只能在ROB头执行。

☐ Step 6: 专项测试连续运行两次并提交 feat(ooo): close precise out-of-order backend。

## Task 8: 与成员3模块集成

Files:

Create: chisel/src/main/scala/cpu/ooo/OoORv32Core.scala

Test: chisel/src/test/scala/cpu/ooo/OoOCoreRv32mSpec.scala

Test: chisel/src/test/scala/cpu/ooo/OoOCoreMemorySpec.scala

Interfaces:

Consumes: 成员3验收通过的 MulDivUnit 和 DCache。

Produces: 能运行 RV32M 和缓存访存程序的半集成 CPU。

☐ Step 1: 先查看成员3验收报告和分支 diff，只合入其所有权目录。

☐ Step 2: 删除测试里的 FakeMulDiv/FakeDCache 实例连接，源文件可以保留供后端单测使用。

☐ Step 3: 运行 RV32M 指令程序集，覆盖8种运算和除零边界。

☐ Step 4: 运行 Load/Store、脏行替换和总线错误程序集。

☐ Step 5: 确认成员3专项测试仍通过，提交 feat(ooo): integrate muldiv and data cache。

## Task 9: 与成员2前端和SoC集成

Files:

Modify: chisel/src/main/scala/cpu/ooo/OoORv32Core.scala

Modify: chisel/src/main/scala/soc/SoCTop.scala

Modify: chisel/src/main/scala/Generate.scala

Test: chisel/src/test/scala/cpu/ooo/OoOCoreProgramSpec.scala

Test: chisel/src/test/scala/soc/OooSoCTopSpec.scala

Interfaces:

Consumes: 成员2验收通过的 OooFrontend。

Produces: 完整双发射乱序 SoC 和独立 RTL 生成入口。

☐ Step 1: 查看成员2验收报告和 diff，只合入 frontend/ 所有权目录。

☐ Step 2: 连接 redirect、predictorUpdate 和 imem；halt后禁止新取指。

☐ Step 3: 给 SoCTop 增加构造参数 useOooCore: Boolean = false，默认仍使用旧核，避免破坏当前Demo。

☐ Step 4: 新增 Generate ooo-soc 和 Generate ooo-core，不要改变现有生成命令。

☐ Step 5: 跑 RV32I、RV32M、CSR、异常、中断和 SoC UART 软件测试。

☐ Step 6: 生成 RTL 并执行 Verilator lint，提交 feat(soc): integrate dual-issue out-of-order core。

## Task 10: 性能计数器、CoreMark和150 MHz验收

Files:

Create: chisel/src/main/scala/cpu/ooo/backend/PerformanceCounters.scala

Modify: sw/coremark/core_portme.c

Create: scripts/run-ooo-coremark-baseline.ps1

Create: generated/reports/ooo/integration-acceptance.txt

Interfaces:

Consumes: cycle、commit0/1、branch、mispredict、I/D miss、ROB full、issue0/1事件。

Produces: mcycle/minstret 和仿真报告中的 IPC、miss率、预测准确率。

☐ Step 1: 增加64位 mcycle/minstret，只有有效提交才增加 minstret；双提交加2。

☐ Step 2: 增加自定义只读计数器：双提交周期、分支总数、预测失败、I$ miss、D$ miss、ROB满周期。

☐ Step 3: CoreMark 改用 -march=rv32im_zicsr -mabi=ilp32 -O2，官方算法源码保持哈希不变。

☐ Step 4: 运行至少10轮 RTL CoreMark，要求三组标准CRC正确，计算 IPC=minstret/mcycle。

☐ Step 5: 运行全部旧核和新核测试；旧核59项必须继续全过。

☐ Step 6: 第一次 PDS 只检查 OoORv32Core OOC 的6.667 ns约束；记录WNS、最差路径、LUT/FF/BRAM/DSP。

☐ Step 7: 若WNS小于0，只对报告中的真实最差路径加流水寄存；每次改动必须重跑相应专项测试。

☐ Step 8: 报告至少包含 CoreMark/MHz、IPC、预测准确率、I/D命中率和资源，提交 test(ooo): record integrated performance baseline。

# 负责人独立验收命令

wsl.exe -d Ubuntu -- bash -lc "cd /mnt/d/ZYNQ/smallproject/.worktrees/pango-riscv-cpu/chisel && /mnt/d/Chisel-environment/sbt/bin/sbt 'testOnly cpu.ooo.backend.*'"
git diff --check

在合入组员代码之前，这两个命令必须通过。未通过时不得要求组员修改其已经验收成功的模块来掩盖后端问题。

# 附录：三人共用接口与分工契约

# 目标

在保留现有 Rv32Core 作为正确性参考和应急回退版本的前提下，新增一颗 Chisel 编写的 RV32IM_Zicsr、双取指、双译码、双发射、乱序执行、顺序双提交 CPU。目标是在盘古 MES2L676-100HP 上完成布局布线后达到 150 MHz，并在 CoreMark 计时区争取 IPC 不低于 1.5。

IPC 定义为 CoreMark 的 minstret / mcycle，计时区包含 Cache miss 和分支预测失败损失，但不包含复位、程序装载和 UART 打印。IPC 1.5 是目标而不是对所有程序的保证。

# 三人所有权

| 人员 | 唯一负责目录 | 交付物 | 禁止修改 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人（成员1） | cpu/ooo/backend/、cpu/ooo/OoORv32Core.scala、SoC 集成文件 | 共享接口、译码、重命名、ROB、物理寄存器、双发射、LSQ、精确异常、最终集成 | 不替组员重写 Predictor、ICache、MulDiv、DCache |
| 成员2 | cpu/ooo/frontend/ | BranchPredictor、ICache、双取指 Frontend | 不修改后端、DCache、SoCTop、现有 Rv32Core |
| 成员3 | cpu/ooo/exu/、cpu/ooo/cache/ | RV32M MulDiv、DCache | 不修改前端、后端、SoCTop、现有 Decoder |

测试目录采用同样边界：负责人拥有 src/test/scala/cpu/ooo/backend/ 和集成测试；成员2拥有 .../frontend/；成员3拥有 .../exu/ 与 .../cache/。任何人都不得修改别人目录里的文件。

# 分支规则

负责人先在 codex/ooo-contracts 提交本契约与 OooTypes.scala。

三条开发分支必须从同一个契约提交建立：

- codex/ooo-backend-lead - codex/ooo-frontend-member2 - codex/ooo-memory-member3

两名组员只在自己的分支工作，独立验收通过后停止修改并提交验收记录。

最终只由负责人将两个组员分支合入 codex/ooo-integration。

不得把三个人的未完成代码提前互相复制；测试需要邻接模块时使用计划规定的 Mock。

# 固定参数

object OooConfig {
  val Width = 2
  val RobEntries = 32
  val RobIndexWidth = 5
  val PhysicalRegisters = 64
  val PhysicalRegisterWidth = 6
  val UopTagWidth = 6
  val GlobalHistoryWidth = 10
  val CacheLineBytes = 32
  val CacheLineBits = 256
  val ICacheBytes = 16 * 1024
  val DCacheBytes = 16 * 1024
  val CacheWays = 2
}

第一版不允许随意改这些数字。只有独立功能验收和首次 PDS 报告完成后，负责人才能根据资源或时序统一调整。

# 冻结的共享数据类型

共享类型只允许放在 chisel/src/main/scala/cpu/ooo/OooTypes.scala，只由负责人维护。组员发现接口缺项时写清楚缺少什么，由负责人修改契约提交；组员不能自行增加同名 Bundle。

## 前端输出

class FetchSlot extends Bundle {
  val valid = Bool()
  val pc = UInt(32.W)
  val inst = UInt(32.W)
  val fetchError = Bool()
  val predictedTaken = Bool()
  val predictedTarget = UInt(32.W)
  val predictorHistory = UInt(OooConfig.GlobalHistoryWidth.W)
}

class FetchGroup extends Bundle {
  val slots = Vec(OooConfig.Width, new FetchSlot)
}

class FrontendRedirect extends Bundle {
  val target = UInt(32.W)
  val restoredHistory = UInt(OooConfig.GlobalHistoryWidth.W)
}

class BranchPredictUpdate extends Bundle {
  val pc = UInt(32.W)
  val target = UInt(32.W)
  val taken = Bool()
  val conditional = Bool()
  val call = Bool()
  val ret = Bool()
  val history = UInt(OooConfig.GlobalHistoryWidth.W)
}

FetchGroup.slots(0) 永远比 slots(1) 年老。若第一条预测跳转，则第二条必须 valid=false。当 out.valid && !out.ready 时，全部输出位必须保持不变。

## I-Cache 请求与响应

class ICacheRequest extends Bundle {
  val addr = UInt(32.W)
  val epoch = UInt(2.W)
}

class ICacheResponse extends Bundle {
  val lineAddress = UInt(32.W)
  val lineData = UInt(OooConfig.CacheLineBits.W)
  val error = Bool()
  val epoch = UInt(2.W)
}

addr 可以是任意4字节对齐取指地址；lineAddress 必须低5位为0。重定向时 Frontend 增加 epoch，旧 epoch 响应只能丢弃，不能变成指令。

## 分支预测查询

class BranchPrediction extends Bundle {
  val valid = Bool()
  val slot = UInt(1.W)
  val taken = Bool()
  val target = UInt(32.W)
  val history = UInt(OooConfig.GlobalHistoryWidth.W)
}

slot=0 对应 basePc，slot=1 对应 basePc+4。一次取指组最多预测一个跳转，选择地址更小的那一条。

## RV32M 执行接口

object MulDivOp extends ChiselEnum {
  val Mul, Mulh, Mulhsu, Mulhu, Div, Divu, Rem, Remu = Value
}

class MulDivRequest extends Bundle {
  val tag = UInt(OooConfig.UopTagWidth.W)
  val op = MulDivOp()
  val lhs = UInt(32.W)
  val rhs = UInt(32.W)
}

class MulDivResponse extends Bundle {
  val tag = UInt(OooConfig.UopTagWidth.W)
  val data = UInt(32.W)
}

请求和响应都使用 Decoupled。tag 必须原样返回，用于后端识别结果属于哪条微操作。响应被反压时 valid/tag/data 必须保持不变。

## D-Cache 处理器侧接口

class CacheRequest extends Bundle {
  val tag = UInt(OooConfig.UopTagWidth.W)
  val addr = UInt(32.W)
  val write = Bool()
  val wdata = UInt(32.W)
  val wstrb = UInt(4.W)
}

class CacheResponse extends Bundle {
  val tag = UInt(OooConfig.UopTagWidth.W)
  val rdata = UInt(32.W)
  val error = Bool()
}

后端保证请求地址已完成对齐和权限判断。D-Cache 对 Load 返回地址所在的32位字；符号扩展、Byte/Half抽取由负责人拥有的 LSQ 完成。MMIO 不进入 D-Cache，负责人在 LSQ 外旁路到现有 CoreBusIO。

## 外部存储接口

ICache 与 DCache 的下游都继续使用现有 cpu.CoreBusIO：

class CoreBusReq extends Bundle {
  val addr = UInt(32.W)
  val write = Bool()
  val size = UInt(2.W)
  val wdata = UInt(32.W)
  val wstrb = UInt(4.W)
}

Cache refill/回写以8次32位 CoreBus 事务完成一个32字节 Cache Line。AXI 不放进 CPU 内部；最终在 SoC 外增加 CoreBus-to-AXI 适配器，因此当前分工不会封死 AXI。

# 模块接口

## 成员2交付的 OooFrontend

class OooFrontend(resetVector: BigInt = 0) extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val out = Decoupled(new FetchGroup)
    val redirect = Flipped(Valid(new FrontendRedirect))
    val predictorUpdate = Flipped(Valid(new BranchPredictUpdate))
    val halt = Input(Bool())
    val imem = new CoreBusIO
  })
}

输入：重定向、预测器更新、停止取指、CoreBus 返回。输出：最多两条指令、CoreBus refill 请求。Frontend 不译码、不访问ROB、不产生异常入口。

## 成员3交付的 MulDivUnit

class MulDivUnit extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val req = Flipped(Decoupled(new MulDivRequest))
    val resp = Decoupled(new MulDivResponse)
    val busy = Output(Bool())
  })
}

输入：已经译码并读出操作数的 RV32M 请求。输出：带原 tag 的结果。模块不读写寄存器、不修改CSR、不处理异常。

## 成员3交付的 DCache

class DCache extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val cpuReq = Flipped(Decoupled(new CacheRequest))
    val cpuResp = Decoupled(new CacheResponse)
    val mem = new CoreBusIO
    val busy = Output(Bool())
  })
}

输入：仅普通RAM访问和下游 CoreBus 响应。输出：命中/填充后的数据、错误、refill/回写请求。第一版只允许一个 miss 在途。

## 负责人交付的 OoORv32Core

外部端口保持现有 CPU 边界，仅把提交跟踪扩展成两槽：

class OoORv32Core(resetVector: BigInt = 0, haltOnEbreak: Boolean = true)
    extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val imem = new CoreBusIO
    val dmem = new CoreBusIO
    val timerInterrupt = Input(Bool())
    val commit = Output(Vec(2, new CommitTrace))
    val trap = Output(new TrapTrace)
    val halted = Output(Bool())
  })
}

负责人实例化两个组员模块并负责所有连接、仲裁、流水冲刷和 SoC 顶层适配。

# 独立验收边界

成员2的测试只能实例化 Frontend/ICache/Predictor 和内存 Mock；成员3的测试只能实例化 MulDiv/DCache 和 CoreBus Mock；负责人的后端测试用 FakeFrontend、FakeMulDiv、FakeDCache，不等待组员代码。

独立验收必须满足：

分支内只有本人所有权范围内的源代码和测试发生变化。

专项测试连续运行两次通过。

git diff --check 通过。

生成对应模块 SystemVerilog 后，Verilator lint 通过。

提交一份 generated/reports/ooo/<role>-acceptance.txt，报告可以提交 Git，但 ELF/BIN/HEX 不提交。

# 最终验收

合并后依次要求：RV32I、RV32M、CSR、异常、中断、Cache、分支回滚、CoreMark CRC、双提交 trace 全部通过。最后才运行 PDS，检查 6.667 ns 约束下 WNS 不小于0；如果时序失败，优先给发射选择、物理寄存器读取、Cache tag/data 和 flush 扇出增加寄存级，不能删除精确异常或接口反压逻辑换取主频。